## Sheet1
ردیف | نام ماژول | کد ماژول | ریز کد | نام قطعه | تعداد قطعه | تعداد قطعات ارسالی | توضیحات
1 | کافه | BC_001 | BC_001_a1 | کابینت کافه عرض 60cm | 1 | 0
2 |  | BR_L_009 | BR_L_b1 | بدنه سوبل کافه-75سانتیمتر | 2 | 0
3 |  |  | BR_L_b4 | صفحه سوبل کافه-1متر- یک سر فارسی | 2 | 1
4 |  | SHC_002 | SHC_f1 | کلاف فلزی نرده بانی شکل | 2 | 0
5 |  |  | SHC_002_b1 | طبقات رنگی کوچک دوبل 65cm | 4 | 3
6 | آشپزخانه | KK_003 | KK_a1 | کابینت ایستاده ماکروفر | 1 | 1
7 |  |  | KK_a3 | کابینت هوایی 650mm- دو درب | 1 | 1
8 |  |  | KK_a4 | کابینت یخچال- یک درب | 1 | 1
9 |  |  | KK_a7 | درب نما -سفید-ارتفاع260cm-عرض 90cmیک طول بلند نوار | 2 | 2
10 |  |  | KK_a8 | بدنه بلند داخل یخچال سمت اجاق-سفید-ارتفاع260cm-عرض 88cmیک طول بلند نوار | 1 | 1
11 |  |  | KK_b2 | قطعه رنگی زیر یونیت هوایی-کوتاه68.2cm- فارسی موازی | 1 | 1
12 |  |  | KK_b4 | قطعه رنگی روی ماشین ها- کوتاه68.2cm-فارسی موازی | 1 | 1
13 |  |  | KK_b5 | قطعه رنگی کنار یونیت ماکروفر- 65cm در ارتفاع -65cmفارسی قرینه | 1 | 1
14 |  |  | KK_b6 | قطعه رنگی کنار یونیت یخچال-بلند260cm-فارسی قرینه | 1 | 1
15 |  |  | KK_b7 | قطعه رنگی بدنه یونیت هوایی-راست108.2cm-فارسی قرینه | 1 | 1
16 |  |  | KK_b8 | قطعه رنگی بدنه یونیت زمینی-راست93.2cm-فارسی موازی | 1 | 1
17 |  |  | KK_b9 | قطعه رنگی طاق هود و کف گاز-طول99.4cm-فارسی قرینه | 2 | 2
18 |  |  | KK_b14 | قطعه رنگی بین کابینتی 65Cm- بلند164.4cm-ضخامت 16میل | 1 | 1
19 |  |  | KK_b12 | قطعه رنگی بدنه پشت هود-99.4cmبه عرض105cm | 1 | 1
20 |  |  | KK_b13 | قطعه رنگی بدنه پشت اجاق99.4cmبه عرض90cm | 1 | 1
21 | جزیره آشپزخانه | KB_003 | KB_b2 | صفحه رنگی جزیره آشپزخانه-طول1.8m | 1 | 1
22 |  |  | KB_b5 | لقمه رنگی به عرض 3cm و طول 85cm | 1 | 1
23 |  |  | KB_b3 | بدنه رنگی جزیره آشپزخانه بزرگ-عرض 100Cm | 1 | 1
24 |  |  | KB_b4 | بدنه رنگی جزیره آشپزخانه بزرگ-عرض 35Cm | 1 | 1
25 |  |  | KB_a1 | کاور سفید حجم کاری-90Cm | 1 | 1
26 |  |  | KB_a2 | کابینت داخل کاور سفید حجم کاری-دو درب | 1 | 1
27 | لوستر آشپزخانه | KL_002 | KL_002_a1 | تاپر قسمت استیشن جزیره کوچک -90Cm-ارتفاع:40Cm | 1 | 1
28 |  |  | CL_004 | کانتر | 1 | 1
29 | کانتر | CO_001 | CO_b1 | قسمت رنگی حجم کاری شده جلوی میز | 1 | 0
30 |  |  | CO_a1 | میز ال-128Cm | 1 | 1
31 |  | CT_002 | CT_a2 | یونیت سه کشو عرض 42cm | 1 | 0
32 |  |  | CT_a4 | یونیت تک درب کنار کشو | 1 | 0
33 |  |  | CT_a6 | میز-102Cm | 1 | 1
34 | TV-Room | TR_002 | TR_002_d1 | قطعه(لقمه) ام دی اف خام برای نصب | 4 | 2
35 |  |  | TR_002_b1 | شلف حجم کاری 45cm | 1 | 1
36 |  |  | TR_002_b2 | شلف حجم کاری یو شکل TV -180Cm | 1 | 1
37 | لوگو وال | LW_001 | LW_001_a1 | لوگو وال پشت کانتر-ارتفاع:2200 | 4 | 0
38 | استند TV | TS_001 | TS_001_a1 | بدنه اصلی عرض 181Cm-ارتفاع220cm | 3 | 3
39 |  |  | TS_001_a2 | نمای بقل-ام دی اف سفید- عرض 13.6cm-ارتفاع220cm | 6 | 1
40 | ویترین | VS_002 | VS_002_a1 | قطعه نیم و نیم زیر کفی ویترین عرض8.4cm | 28 | 0
41 |  | VP_001 | VP_001_a1 | باکس یک متری (ارتفاع 10سانتیمتر) | 7 | 0
42 | قرنیز دیواری | Wa-Co | Wa-Co_a1 | قرنیز عرض 9Cm طول 360cm | 6 | 0
تعداد اقلام سفارش |  |  |  |  | 101